## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
Must | 개발 대상 | 전국 5개 권역 중 1개 권역을 선택하여 LocalHub 서비스 구축 | II-2 | 권역 변경을 고려하여 데이터 구조를 공통화하는 것이 좋음 | 필수 | 개발 대상 | 전국 5개 권역 중 1개 권역을 선택하여 LocalHub 서비스 구축 | II-2 | 권역 변경을 고려하여 데이터 구조를 공통화하는 것이 좋음
Must | 기술 스택 | Vue.js + FastAPI + SQLite 사용 | II-2 | 기술 스택 변경 불가 | 필수 | 기술 스택 | Vue.js + FastAPI + SQLite 사용 | II-2 | 기술 스택 변경 불가
Must | JSON 데이터 활용 | 제공된 JSON 파일 기반 데이터 연동 구현 | III-제공데이터 가 | API 호출 대신 JSON Loader 구현 필요 | 필수 | JSON 데이터 활용 | 제공된 JSON 파일 기반 데이터 연동 구현 | III-제공데이터 가 | API 호출 대신 JSON Loader 구현 필요
Must | 데이터 출처 문서화 | 활용 데이터 목록(출처·라이선스·수집일) 산출물 포함 | III-제공데이터 다 | 기능명세서에 별도 장 작성 필요 | 필수 | 데이터 출처 문서화 | 활용 데이터 목록(출처·라이선스·수집일) 산출물 포함 | III-제공데이터 다 | 기능명세서에 별도 장 작성 필요
Must | 익명 커뮤니티 | 회원가입/로그인 없는 익명 게시판 | III-커뮤니티 가 | 인증 시스템 구현 불필요 | 필수 | 익명 커뮤니티 | 회원가입/로그인 없는 익명 게시판 | III-커뮤니티 가 | 인증 시스템 구현 불필요
Must | 게시글 비밀번호 | 게시글 작성 시 수정용 비밀번호 등록 | III-커뮤니티 나 | 작성자 인증 수단 역할 | 필수 | 게시글 비밀번호 | 게시글 작성 시 수정용 비밀번호 등록 | III-커뮤니티 나 | 작성자 인증 수단 역할
Must | 게시판 CRUD | 목록, 상세, 작성, 수정, 삭제 구현 | III-커뮤니티 다 | REST API + Vue 화면 모두 구현 | 필수 | 게시판 CRUD | 목록, 상세, 작성, 수정, 삭제 구현 | III-커뮤니티 다 | REST API + Vue 화면 모두 구현
Must | 게시글 저장 | 커뮤니티 데이터 DB 저장 | III-커뮤니티 라 | SQLite 사용 | 필수 | 게시글 저장 | 커뮤니티 데이터 DB 저장 | III-커뮤니티 라 | SQLite 사용
Must | 챗봇 API | POST /api/chat 구현 | III-챗봇 가 | OpenAI API 사용 가능 | 필수 | 챗봇 API | POST /api/chat 구현 | III-챗봇 가 | OpenAI API 사용 가능
Must | 챗봇 기능 | 지역정보 자연어 질의응답 | III-챗봇 가~나 | JSON 기반 RAG 또는 검색 기능 필요 | 필수 | 챗봇 기능 | 지역정보 자연어 질의응답 | III-챗봇 가~나 | JSON 기반 RAG 또는 검색 기능 필요
Must | 채팅 UI | 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅 UI | III-챗봇 다 | UX 품질 평가 요소 | 필수 | 채팅 UI | 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅 UI | III-챗봇 다 | UX 품질 평가 요소
Must | 프론트엔드 | Vue.js3 SPA 구성 | III-프론트엔드 | Router 및 상태관리 고려 | 필수 | 프론트엔드 | Vue.js3 SPA 구성 | III-프론트엔드 | Router 및 상태관리 고려
Must | 백엔드 | FastAPI REST + SQLAlchemy ORM | III-백엔드 | ORM 모델 설계 필요 | 필수 | 백엔드 | FastAPI REST + SQLAlchemy ORM | III-백엔드 | ORM 모델 설계 필요
Must | SQLite 스키마 | posts, comments 등 테이블 설계 | III-백엔드 | 최소 게시글 테이블 필수 | 필수 | SQLite 스키마 | posts, comments 등 테이블 설계 | III-백엔드 | 최소 게시글 테이블 필수
| 배포 | Netlify(Frontend), Render(Backend) | III-배포 | CI/CD 연계 권장 | 필수 | 배포 | Netlify(Frontend), Render(Backend) | III-배포 | CI/CD 연계 권장
| URL 제출 | 배포 URL 산출물 포함 | III-배포 | 접근 가능 여부 확인 필요 | 필수 | URL 제출 | 배포 URL 산출물 포함 | III-배포 | 접근 가능 여부 확인 필요
| 산출물 | Git URL, DB, 기능명세서, WBS, PPT 제출 | 참고1 | 제출 누락 시 미완료 처리 | 필수 | 산출물 | Git URL, DB, 기능명세서, WBS, PPT 제출 | 참고1 | 제출 누락 시 미완료 처리
| 납기 | 2026.07.16 15:00 제출 | II-3, 참고1 | 일정 역산 필요 | 필수 | 납기 | 2026.07.16 15:00 제출 | II-3, 참고1 | 일정 역산 필요
| 지도 시각화 | Leaflet/Kakao Maps 기반 지도 | 참고2 | 구현 난이도 대비 효과 큼 | 선택 | 지도 시각화 | Leaflet/Kakao Maps 기반 지도 | 참고2 | 구현 난이도 대비 효과 큼
| 데이터 시각화 | Chart.js, D3.js | 참고2 | 게시글 통계 활용 가능 | 선택 | 데이터 시각화 | Chart.js, D3.js | 참고2 | 게시글 통계 활용 가능
| 축제 캘린더 | FullCalendar 활용 | 참고2 | 제공 JSON 활용 가능 | 선택 | 축제 캘린더 | FullCalendar 활용 | 참고2 | 제공 JSON 활용 가능
| 경로 안내 | 관광지 이동 경로 표시 | 참고2 | 지도 API 활용 | 선택 | 경로 안내 | 관광지 이동 경로 표시 | 참고2 | 지도 API 활용
| 날씨 API | 현재 날씨 연동 | 참고2 | 외부 API 추가 | 선택 | 날씨 API | 현재 날씨 연동 | 참고2 | 외부 API 추가
| 실시간 알림 | WebSocket 기반 알림 | 참고2 | FastAPI WebSocket 가능 | 선택 | 실시간 알림 | WebSocket 기반 알림 | 참고2 | FastAPI WebSocket 가능
| 다국어 | i18n 적용 | 참고2 | Vue-i18n 활용 | 선택 | 다국어 | i18n 적용 | 참고2 | Vue-i18n 활용
| SNS 공유 | Kakao, 링크 공유 | 참고2 | 메타태그 포함 | 선택 | SNS 공유 | Kakao, 링크 공유 | 참고2 | 메타태그 포함
| 게시판 확장 | 검색, 좋아요, 북마크, 이미지, 태그 등 | 참고2 | 구현 난이도 낮고 가점 가능 | 선택 | 게시판 확장 | 검색, 좋아요, 북마크, 이미지, 태그 등 | 참고2 | 구현 난이도 낮고 가점 가능
| 추가 데이터 라이선스 | 반드시 라이선스와 공공누리 유형 확인 후 사용 | II-2, III-제공데이터 나 | 라이선스 검증 필수 | 제약 | 추가 데이터 라이선스 | 반드시 라이선스와 공공누리 유형 확인 후 사용 | II-2, III-제공데이터 나 | 라이선스 검증 필수
| 외부 서비스 비용 | 제공 API Key 범위 내 운영, 예산 초과 불가 | II-2 | OpenAI Token 관리 필요 | 제약 | 외부 서비스 비용 | 제공 API Key 범위 내 운영, 예산 초과 불가 | II-2 | OpenAI Token 관리 필요
| 납기 | 지정 기한까지 모든 산출물 제출 | II-3 | 일정 관리 중요 | 제약 | 납기 | 지정 기한까지 모든 산출물 제출 | II-3 | 일정 관리 중요
| 기능 변경 | 개발 착수 후 기능 변경 없음 | II-3 | 요구사항 Freeze | 제약 | 기능 변경 | 개발 착수 후 기능 변경 없음 | II-3 | 요구사항 Freeze
| 권한 방식 | 비밀번호 일치 여부로만 수정/삭제 권한 확인 | III-커뮤니티 나 | 인증 기능 추가하면 오히려 요구사항 위반 가능 | 제약 | 권한 방식 | 비밀번호 일치 여부로만 수정/삭제 권한 확인 | III-커뮤니티 나 | 인증 기능 추가하면 오히려 요구사항 위반 가능
| 비밀번호 저장 | 암호화 없이 평문 저장 | III-커뮤니티 나 | 일반적인 보안과 다르지만 교육 목적 요구사항이므로 준수 필요 | 제약 | 비밀번호 저장 | 암호화 없이 평문 저장 | III-커뮤니티 나 | 일반적인 보안과 다르지만 교육 목적 요구사항이므로 준수 필요
| 환경변수 관리 | API Key 등 반드시 .env 관리 | III-백엔드 나 | Secret Manager 대신 .env 사용 | 제약 | 환경변수 관리 | API Key 등 반드시 .env 관리 | III-백엔드 나 | Secret Manager 대신 .env 사용
| Git 저장소 | 소스코드 및 GitHub 저장소에 직접 기재 절대 금지 | III-백엔드 나 | Commit 전 Secret 검사 필요 | 제약 | Git 저장소 | 소스코드 및 GitHub 저장소에 직접 기재 절대 금지 | III-백엔드 나 | Commit 전 Secret 검사 필요
| .env | .gitignore 등록 및 버전관리 제외 반드시 수행 | III-백엔드 나 | 제출 전 재확인 필요 | 제약 | .env | .gitignore 등록 및 버전관리 제외 반드시 수행 | III-백엔드 나 | 제출 전 재확인 필요
| AI 개발도구 | VSCode Copilot + OpenAI API Key만 허용 | III-AI정책 가 | 다른 AI 코딩도구 사용 불가 | 제약 | AI 개발도구 | VSCode Copilot + OpenAI API Key만 허용 | III-AI정책 가 | 다른 AI 코딩도구 사용 불가
| AI 개발도구 | Claude Code, Codex, Cursor, Antigravity 등 사용 불가 | III-AI정책 나 | 위반 시 계약 조건 적용 | 제약 | AI 개발도구 | Claude Code, Codex, Cursor, Antigravity 등 사용 불가 | III-AI정책 나 | 위반 시 계약 조건 적용
| 제출물 | .env 파일 포함 금지 | 참고1 | 저장소 검증 필요 | 제약 | 제출물 | .env 파일 포함 금지 | 참고1 | 저장소 검증 필요
| 선택 기능 | 구현 시 데이터 라이선스 확인 및 기능명세서 기재 필요 | 참고2 | 추가 API 사용 시 반드시 명시 | 제약 | 선택 기능 | 구현 시 데이터 라이선스 확인 및 기능명세서 기재 필요 | 참고2 | 추가 API 사용 시 반드시 명시
| 기능 변경 | 개발 착수 후 기능 추가 및 범위 변경 원칙적 불수용 | V-5 | 초기 요구사항 확정 필수 | 제약 | 기능 변경 | 개발 착수 후 기능 추가 및 범위 변경 원칙적 불수용 | V-5 | 초기 요구사항 확정 필수

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
지도 시각화 | 관광지를 지도에 마커로 표시(Leaflet/Kakao Maps) | 2 | 5 | 5 | 50 | 선정
데이터 시각화 | 게시글 수, 방문 통계 등을 Chart.js로 표현 | 2 | 5 | 3 | 30 | 제외
축제 캘린더 | 행사 데이터를 FullCalendar에 표시 | 2 | 5 | 4 | 40 | 보류
경로 안내 | 관광지 간 이동 경로 표시 | 4 | 2 | 5 | 20 | 제외
날씨 API | 관광지 현재 날씨 표시 | 2 | 5 | 4 | 40 | 보류
실시간 알림 | WebSocket 기반 알림 | 5 | 1 | 3 | 6 | 제외
다국어(i18n) | 한/영 다국어 지원 | 3 | 4 | 3 | 24 | 제외
SNS 공유 | 카카오/URL 공유 | 1 | 5 | 4 | 40 | 보류
게시판 확장 | 검색, 좋아요, 북마크, 태그, 이미지 등 | 2 | 5 | 5 | 50 | 보류
선정 결과 | 지도 시각화(1순위) 날씨 API / 게시판 확장 (예비 후보) - 개발 기간 3일 내 완성 가능성 + 기능 구현시 파급력 고려

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서 |  | 구분 | 기능 | 선정 이유 | 근거
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품 |  | Must Have | 1개 권역(LocalHub) 서비스 구축 | RFP 핵심 요구사항으로 반드시 구현 | RFP II-2
선정 권역 | 서울
핵심 문제 | 서울 시민. 서울의 명소, 관광 명소들을 빠르게 흝고 공유할 수 있는 공간이 없음
타깃 사용자 | 선정 권역 방문 관광객 및 지역 주민 (회원가입 부담 없는 익명 이용자)
성공 지표 | 납기 내 필수기능 100% 구현 + 선택기능 2개 배포 + 배포 URL 정상 동작 | Must Have | 익명 게시판 | 로그인·회원가입 없이 운영 | RFP III-커뮤니티
|  | Must Have | 게시글 수정용 비밀번호 | 수정·삭제 권한 확인 방식 | RFP III-커뮤니티
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항) |  | Must Have | 게시판 CRUD (목록/상세/작성/수정/삭제) | 핵심 기능 | RFP III-커뮤니티
1개 권역(LocalHub) 서비스 구축 |  | Must Have | 게시글 SQLite 저장 | DB 저장 필수 | RFP III-커뮤니티
챗봇 API(지역 정보 기반 자연어 질의응답 가능) 및 챗봇 UI (히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅 기반) |  | Must Have | POST /api/chat | 챗봇 API 필수 | RFP III-챗봇
FE: Vue.js (SPA), BE: FastAPI + SQLAlchemy ORM, DB: SQLite 스키마 (posts 중심) |  | Must Have | 지역 정보 자연어 질의응답 | JSON 기반 지역 정보 검색 및 응답 | RFP III-챗봇
Netlify / Render 배포 |  | Must Have | 플로팅 챗봇 UI(히스토리 유지, 모바일 대응) | 사용자 경험 평가 요소 | RFP III-챗봇
|  | Must Have | Vue.js SPA | 필수 프론트엔드 구조 | RFP III-프론트엔드
|  | Must Have | FastAPI + SQLAlchemy ORM | 필수 백엔드 | RFP III-백엔드
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체) |  | Must Have | SQLite 스키마(posts 중심) | 최소 DB 설계 필수 | RFP III-백엔드
지도 시각화(Leaflet) - 구현 난이도 대비 사용자 체감 효과가 가장 높고 관광 서비스의 핵심 UX를 강화함 |  | Must Have | Netlify / Render 배포 | 제출 조건 | RFP III-배포
게시판 확장(검색) - 검색 기능은 구현 난이도가 낮고 게시글이 늘어날수록 활용도가 높음 |  | Must Have | 배포 URL 제출 | 산출물 필수 | RFP III-배포
|  | 구분 | 기능 | 선정 이유
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지) |  | Should Have | 지도 시각화(Leaflet) | 구현 난이도 대비 사용자 체감 효과가 가장 높고 관광 서비스의 핵심 UX를 강화함
회원가입/로그인 기능 등 사용자 인증 체계 |  | Should Have | 게시판 확장(검색) | 검색 기능은 구현 난이도가 낮고 게시글이 늘어날수록 활용도가 높음
선택하지 않은 나머지 선택 기능 |  | Should Have | 게시글 조회수 | 구현이 간단하면서 게시판 완성도를 높일 수 있음

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식